## Recap détaillée
| Composante 1 : Voirie-drainage |  |  |  | Coût total |  | 1 Eur = 200 FDJ | Montant en Euros Tranche Ferme | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 1 | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 2
| Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
1.1-Armature principale-voies primaires
1.1.A: Liaison bd Mouhoulé-Bd Gaggadé
| Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés | ml | 120000 | 1150 | 138000000 | 690000 | 1 | 690000 | 0 | 0
| Dalot routier de 8 m de large avec deux trottoirs latéraux de 1 m | U | 50000000 | 1 | 50000000 | 250000 | 1 | 250000 | 0 | 0
1.1.B: Prolongement Bd Assamo vers route de Tadjourah
| Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés | ml | 120000 | 290 | 34800000 | 174000 | 2 | 0 | 174000 | 0
1.1.C: Bd Gaggade - désenclavement du centre de santé de Moustiquaire
| Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés | ml | 120000 | 880 | 105600000 | 528000 | 3 | 0 | 0 | 528000
1.1.D: liaison marché Hayableh-Bd Mouhoulé (partie de la rue16.015)
| Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés | ml | 120000 | 720 | 86400000 | 432000 | 3 | 0 | 0 | 432000
1.1.E: Prolongement Bd Asamo de la route de Tadjourah vers route de PK12
| Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés | ml | 120000 | 300 | 36000000 | 180000 | 3 | 0 | 0 | 180000
1.2-Voies secondaires de desserte
1.2.A: Bd Assamo (dit voie de 60)
| Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés | ml | 120000 | 730 | 87600000 | 438000 | 1 | 438000 | 0 | 0
1.2.B: Route de Tadjourah vers Bd Assamo
| Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés | ml | 120000 | 880 | 105600000 | 528000 | 3 | 0 | 0 | 528000
1.3-Voies tertiaires d'accès aux quartiers
Sentier et aménagement du franchissement piéton des oueds
| 1.3.A: franchissement piéton de l'oued entre Moustiquaire Nord et Layableh | U | 15000000 | 1 | 15000000 | 75000 | 1 | 75000 | 0 | 0
| 1.3.B: franchissement piéton de l'oued entre EPP et CEM Dogleh | U | 15000000 | 1 | 15000000 | 75000 | 1 | 75000 | 0 | 0
1.3.C: Prolongation nord du Bd Assamo (desserte de la bande de relogement)
| Voie pavée (5m) | ml | 105000 | 300 | 31500000 | 157500 | 1 | 157500 | 0 | 0
1.3.D: Voie tertiaire n°1 : liaison Layableh et Moustiquaire Nord
| Voie pavée (5m) | ml | 105000 | 530 | 55650000 | 278250 | 2 | 0 | 278250 | 0
1.3.E: Voie tertiaire n°2 : rue Moustiquaire Sud
| Voie pavée (5m) | ml | 105000 | 290 | 30450000 | 152250 | 2 | 0 | 152250 | 0
1.3.F: Rue de l'EPP Dogleh depuis Bd Assamo
| Voies revetues 2x1 (6m) + caniveaux maçonnés | ml | 113000 | 600 | 67800000 | 339000 | 2 | 0 | 339000 | 0
Sentier et aménagement du franchissement piéton des oueds
| 1.3.G: franchissement piéton de l'oued entre Moustiquaire Sud et Layableh (au niveau de l'EPP) | U | 15000000 | 1 | 15000000 | 75000 | 2 | 0 | 75000 | 0
1.3.H: Stock de rues Moustiquaire Nord, autour du petit marché et de la Mosquée
| Voie pavée (5m) | ml | 105000 | 1000 | 105000000 | 525000 | 3 | 0 | 0 | 525000
1.3.I: Liaison Moustiquaire Sud - Layableh
| Voies revetues (5m) | ml | 105000 | 210 | 22050000 | 110250 | 3 | 0 | 0 | 110250
| Dalot routier de 7 m de large avec deux trottoirs latéraux de 1 m | U | 40000000 | 1 | 40000000 | 200000 | 3 | 0 | 0 | 200000
1.3.J: Voie tertiaire n°3 : Liaison Moustiquaire Nord-Bd Assamo
| Voie pavée (5m) | ml | 105000 | 200 | 21000000 | 105000 | 3 | 0 | 0 | 105000
| TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 1062450000 | 5312250 |  | 1685500 | 1018500 | 2608250 | 5312250
| Composante 2 : Equipements marchands et de transport |  |  |  | Coût total |  | 1 Eur = 200 FDJ | Montant en Euros Tranche Ferme | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 1 | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 2
| Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
2.1-Construction de commerces de rue (Bd Assamo Nord) en TF
| Aménagement de contre-allée de 3m emprise (revetement PAB) pour le tronçon Nord | ml | 60000 | 175 | 10500000 | 52500
| Aménagement d'une plateforme pavée de 3500 m2 | m2 | 25000 | 3500 | 87500000 | 437500
| Construction de boutiques : environ 20% de la plateforme | m2 | 70000 | 700 | 49000000 | 245000
| Construction d'étals sous abris (2x2m) : environ 15% de la plateforme | m2 | 50000 | 525 | 26250000 | 131250
| éclairage | U | 350000 | 14 | 4900000 | 24500
| Bennes métalliques pour déchets 20m3 | U | 2000000 | 1 | 2000000 | 10000
| Ss-total 2 |  |  |  | 180150000 | 900750 | 1 | 900750 | 0 | 0
2.2-Construction de commerces de rue (Bd Assamo Sud)
2 blocs | Aménagement de contre-allée de 3m emprise (revetement PAB) pour le tronçon Sud (en fonction des aménagements prévus) | ml | 60000 | 175 | 10500000 | 52500
1 - 20 x 75m | Aménagement d'une plateforme pavée de 3'500m2 | m2 | 25000 | 3500 | 87500000 | 437500
2 - 20 x 100m | Construction de boutiques : environ 20% de la plateforme | m2 | 70000 | 700 | 49000000 | 245000
| Construction d'étals sous abris (2x2m) : environ 15% de la plateforme | m2 | 50000 | 525 | 26250000 | 131250
| Complément d'éclairage par candélabre solaire autonome | U | 750000 | 6 | 4500000 | 22500
| Bennes métalliques pour déchets 20m3 | U | 2000000 | 1 | 2000000 | 10000
| Ss-total 3 |  |  |  | 179750000 | 898750 | 2 | 0 | 898750 | 0
2.3-Réhabilitation du marché de Hayableh
| Travaux de démolition des installations précaires du marché | m2 | 2000 | 3000 | 6000000 | 30000
| Travaux de démolition du Centre de Santé de Hayableh | m2 | 4000 | 3400 | 13600000 | 68000
| Aménagement du site de réinstallation temporaire | m2 | 5000 | 3000 | 15000000 | 75000
Aménagement des accès au marché
| Voiries pavées 2x1 voies (11m) + bordures T4 + trottoir pavé | ml | 210000 | 170 | 35700000 | 178500
| Aménagement de la station de bus, en partie à la place du CSC, et reprise des trottoirs | m2 | 15000 | 1000 | 15000000 | 75000
| Extension de l'éclairage public | ml | 21000 | 200 | 4200000 | 21000
Reconstruction du marché
| Pavage des voies intérieures de circulation et drainage | m2 | 25000 | 700 | 17500000 | 87500
| Construction des étals | m2 | 50000 | 1300 | 65000000 | 325000
| Construction des boutiques et boucherie | m2 | 70000 | 1000 | 70000000 | 350000
| Raccordement au réseau d'eau, électricité, éclairage public | U | 4000000 | 1 | 4000000 | 20000
| Ss-total 1 |  |  |  | 246000000 | 1230000 | 2 | 0 | 1230000 | 0
2.4-Construction d'une place à vivre dans Moustiquaire Nord
| Aménagement d'une plateforme pavée | m2 | 25000 | 1000 | 25000000 | 125000
| Construction d'une quarantaine d'étals sous abris (2x2m) | m2 | 50000 | 160 | 8000000 | 40000
| Construction d'une vingtaine de boutiques (2x5m) | m2 | 70000 | 200 | 14000000 | 70000
| Complément d'éclairage par candélabre solaire autonome | U | 750000 | 12 | 9000000 | 45000
| Ss-total 4 |  |  |  | 56000000 | 280000 | 2 | 0 | 280000 | 0
2.5-Aménagement arrêt de bus sur Av. Ougass Hassan
| Aménagement d'un arrêt de bus bilatéral au croisement Bd. Assamo (5m x 50m) x2 | m2 | 15000 | 500 | 7500000 | 37500
| Aménagement de auvents | m2 | 40000 | 50 | 2000000 | 10000
| Ss-total 6 |  |  |  | 9500000 | 47500 | 1 | 47500 | 0 | 0
2.6-Aménagement d'une tete de ligne de minibus (hors zone)
| revêtement d'un place en pavé | m2 | 30000 | 2000 | 60000000 | 300000
| construction gare et bureau | m2 | 70000 | 100 | 7000000 | 35000
| mur d'enceinte | ml | 40000 | 180 | 7200000 | 36000
| Ss-total 5 |  |  |  | 74200000 | 371000 | 3 | 0 | 0 | 371000
2.7-Aménagement arrêt de bus sur Av. Ougass Hassan avec rangées de boutiques
| Aménagement d'un arrêt de bus bilatéral à Moustiquaire (5m x 50m) x2 | m2 | 15000 | 500 | 7500000 | 37500
| Rangée unilatéral de boutiques (40m x 3m) | m2 | 65000 | 120 | 7800000 | 39000
| Ss-total 7 |  |  |  | 15300000 | 76500 | 3 | 0 | 0 | 76500
| TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 760900000 | 3804500 |  | 948250 | 2408750 | 447500 | 3804500
| Composante 3 : Equipements de proximité |  |  |  | Coût total |  | 1 Eur = 200 FDJ | Montant en Euros Tranche Ferme | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 1 | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 2
| Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
Equipements scolaires
| 3.1: Construction de l'EPP Layableh | U | 120000000 | 1 | 120000000 | 600000 | 2 | 0 | 600000 | 0
| 3.2: Construction du CEM Moustiquaire (avec terrain multisport) | U | 400000000 | 1 | 400000000 | 2000000 | 3 | 0 | 0 | 2000000
Equipements sanitaires
| 3.3: Construction du CSC Layableh avec maternité | m2 | 120000 | 800 | 96000000 | 480000 | 3 | 0 | 0 | 480000
| 3.4: Travaux de reconstruction du CSC Hayableh sur parcelle un peu plus au Nord | m2 | 120000 | 500 | 60000000 | 300000 | 3 | 0 | 0 | 300000
Equipement socio-administratif
| 3.5: Brigade de gendarmerie à l'intérieur de la caserne prévue à cet effet | m2 | 120000 | 400 | 48000000 | 240000 | 2 | 0 | 240000 | 0
3.6: Eclairage public le long des voies (candélabres raccordés au réseau EDD)
| Bd Assamo (tous les 25m y compris sur les contre allées) | ml | 21000 | 1480 | 31080000 | 155400 | 1 | 155400 | 0 | 0
| Liaison Mouhoulé-Gaggadé (tous les 33 m) | ml | 15000 | 1150 | 17250000 | 86250 | 1 | 86250 | 0 | 0
| Prolongement Bd Assamo vers route de Tadjourah (tous les 25 m) | ml | 21000 | 290 | 6090000 | 30450 | 2 | 0 | 30450 | 0
| Voie tertiaire n°1 : Moustiquaire Nord (tous les 33 m) | ml | 15000 | 530 | 7950000 | 39750 | 2 | 0 | 39750 | 0
| Voie tertiaire n°2 : rue Moustiquaire Sud | ml | 15000 | 290 | 4350000 | 21750 | 2 | 0 | 21750 | 0
| Rue de l'EPP Dogleh depuis Bd Mouhoulé (tous les 33 m) | ml | 15000 | 600 | 9000000 | 45000 | 2 | 0 | 45000 | 0
| Bd Gaggade (tous les 25 m) | ml | 21000 | 880 | 18480000 | 92400 | 3 | 0 | 0 | 92400
| liaison marché Hayableh-Bd Mouhoulé (tous les 25m) | ml | 21000 | 720 | 15120000 | 75600 | 3 | 0 | 0 | 75600
| Prolongement Bd Asamo de la route de Tadjourah vers route PK12 (tous les 25 m) | ml | 21000 | 300 | 6300000 | 31500 | 3 | 0 | 0 | 31500
| Prolongation nord du Bd Assamo (tous les 25 m) | ml | 21000 | 300 | 6300000 | 31500 | 3 | 0 | 0 | 31500
| Route de Tadjourah vers Bd Assamo (tous les 33 m) | ml | 15000 | 880 | 13200000 | 66000 | 3 | 0 | 0 | 66000
| Stock de rues Moustiquaire Nord, autour du petit marché et de la Mosquée (33 m) | ml | 15000 | 1000 | 15000000 | 75000 | 3 | 0 | 0 | 75000
| Liaison Moustiquaire Sud - Layableh (33m) | ml | 15000 | 210 | 3150000 | 15750 | 3 | 0 | 0 | 15750
| Voie tertiaire n°3 : Liaison Moustiquaire Nord-Bd Assamo (33m) | ml | 15000 | 200 | 3000000 | 15000 | 3 | 0 | 0 | 15000
Candélabres solaires autonomes
| 3.7: Candélabres à répartir dans le secteur (TF) | U | 450000 | 50 | 22500000 | 112500 | 1 | 112500 | 0 | 0
| 3.7bis: Candélabres à répartir dans le secteur (TC) | U | 450000 | 50 | 22500000 | 112500 | 2 | 0 | 112500 | 0
Prolongation d'AEP et branchements sociaux
| 3.8: Extension du réseau ONEAD (TF) | ml | 50000 | 1000 | 50000000 | 250000 | 1 | 250000 | 0 | 0
| Provision pour branchements sociaux | U | 25000 | 200 | 5000000 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0
| 3.8bis: Extension du réseau ONEAD (TC) | ml | 50000 | 2000 | 100000000 | 500000 | 2 | 0 | 500000 | 0
| Provision pour branchements sociaux | U | 25000 | 200 | 5000000 | 25000 | 2 | 0 | 25000 | 0
| TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 1085270000 | 5426350 |  | 629150 | 1614450 | 3182750 | 5426350
| Composante 4 : Cadre de vie |  |  |  | Coût total |  | 1 Eur = 200 FDJ | Montant en Euros Tranche Ferme | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 1 | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 2
| Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
4.1: Centre de développement communautaire
| Construction d'un CDC à R+1 dédié aux associations | m2 | 120000 | 400 | 48000000 | 240000 | 1 | 240000 | 0 | 0
4.2: Equipements sportifs et de détente
Tronçon Bd Assamo Nord
| 4.2.A: 2 terrains de foot (40 x 20m - taille adaptée) | m2 | 12000 | 1600 | 19200000 | 96000 | 1 | 96000 | 0 | 0
| 4.2.B: 2 plateaux multisports (40 x 20m - sur base terrain de hand avec équipement basket) | m2 | 25000 | 1600 | 40000000 | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0
| 4.2.C: 2 plateformes de 2 terrains de pétanque (15 x 20m) | m2 | 25000 | 600 | 15000000 | 75000 | 1 | 75000 | 0 | 0
| 4.2.D: 1 aménagement d'aire de jeux pour les tout-petits (20 x 20m) | m2 | 25000 | 400 | 10000000 | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 0
| 4.2.E: 1 aménagement d'une aire de détente (pergolas, plantations en bacs) 25 x 15m | m2 | 25000 | 375 | 9375000 | 46875 | 1 | 46875 | 0 | 0
Tronçon Bd Assamo Sud
| 4.2.F: 1 plateforme de 2 terrains de pétanque (15 x 20m) | m2 | 25000 | 300 | 7500000 | 37500 | 2 | 0 | 37500 | 0
| 4.2.G: 1 aménagement d'une aire de détente (pergolas, plantations en bacs) 25 x 15m | m2 | 25000 | 375 | 9375000 | 46875 | 2 | 0 | 46875 | 0
Tronçon Bd Assamo Extrême Nord
| 4.2.H: 1 terrains de foot (40 x 20m - taille adaptée) | m2 | 12000 | 800 | 19200000 | 96000 | 3 | 0 | 0 | 96000
| 4.2.I: 2 plateaux multisports (40 x 20m - sur base terrain de hand avec équipement basket) | m2 | 25000 | 1600 | 40000000 | 200000 | 3 | 0 | 0 | 200000
| 4.2.J: 1 plateformes de 2 terrains de pétanque (15 x 20m) | m2 | 25000 | 600 | 15000000 | 75000 | 3 | 0 | 0 | 75000
| 4.2.K: 1 aménagement d'aire de jeux pour les tout-petits (20 x 20m) | m2 | 25000 | 400 | 10000000 | 50000 | 3 | 0 | 0 | 50000
Tronçon Bd Assamo Extrême Sud
| 4.2.L: 1 plateforme de 2 terrains de pétanque (15 x 20m) à proximité de l'école Balbala 10 | m2 | 25000 | 800 | 20000000 | 100000 | 3 | 0 | 0 | 100000
Terrains multisports adossés à EPP Hayableh
| 4.2.M: 1 plateau multisport | m2 | 25000 | 800 | 20000000 | 100000 | 3 | 0 | 0 | 100000
4.3: Equipement culturel
| Construction d'une bibliothèque | m2 | 120000 | 400 | 48000000 | 240000 | 3 | 0 | 0 | 240000
| TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 330650000 | 1653250 |  | 707875 | 84375 | 861000
| Total investissements matériels |  |  |  | Coût total |  |  | Montant en Euros Tranche Ferme | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 1 | Montant en Euros Tranche Conditionnelle 2
[5 empty] | en FDJ | en Euros
| TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 3239270000 | 16196350 |  | 3970000 | 5126000 | 7099000 | 16195000
| Interventions immatérielles prévues | U | PU en Euros | Qté | Coût en FDJ | Coût en Euros |  | Dépenses immatérielles Tranche ferme (en €) | Dépenses immatérielles Tranches ferme et conditionnelle 1 (en €) | Dépenses immatérielles pour l'ensemble de la réalisation du schéma directeur (en €)
Volet 1 : Mise en œuvre des investissements prioritaires
| Maitrise d'œuvre complète (APS-APD-DAO-Suivi de travaux-Appui à la réception des travaux) = 10% des travaux | -- | -- | 10% | 323927000 | 1619635 |  | 397000 | 909000 | 1619000 | 1308500
| Recrutement d'une MOS sous la forme d'un opérateur-facilitateur local : médiation sociale, appui à la formulation des projets associatifs, suivi des activités, renforcement des associations (attente identification mission + durée + calendrier intervention) | h/mois | 5000 | 18 | 18000000 | 90000 |  | 90000 | 135000 | 150000 | 2493125
| Rémunération de l'ADDS sur la mise en œuvre du PIP = 8% des travaux | -- | -- | 8% | 259141600 | 1295708 |  | 317000 | 727000 | 1295000 | 1656125
Volet 2 : Fonds de Développement Communautaire et appui à la formation
| Alimentation du Fonds de Développement Communautaire (montant à adapter en fonction des paramètres du PIP) | FF | -- | FF | 40000000 | 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000
| action d'appui à la formation pour la gestion des services publics dans le quartier (précollectes des déchets, gestion du marché, maintenance candélabres solaires, aide aux branchements sociaux pour l'AEP) | FF |  | FF | 40000000 | 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000
Volet 3 : Renforcement Institutionnel
| Elaboration du Plan d'Urbanisme de Détails après APS-APD des ouvrages et des équipements : définition du parcellaire et des trames de desserte, implantation cadastrale et relevés topographiques des bornes, définition des régles d'urbanisme applicable et opposable aux tiers pour délivrance des autorisations | FF | -- | FF | 40000000 | 200000 |  | 200000 | 200000 | 200000
| Provision pour renforcement DHU en marge de l'élaboration du Plan d'Urbanisme de Détails (géodésie, relevé topographique avec station totale, SIG, formation aux règles d'arpentage) | FF | -- | FF | 10000000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000
| Assistance technique perlée au chef de projet ADDS | h/mois |  | 24 | 40000000 | 200000 |  | 100000 | 250000 | 300000
Divers
| Suivi-évaluation des impacts | FF | -- | FF | 16000000 | 80000 |  | 80000 | 100000 | 120000
| Imprévus (10% de tout le total sauf alimentation du FDC) | -- | -- | 10% | 72506860 | 362534.3 |  | 515000 | 744000 | 1078000
| TOTAL INTERVENTIONS IMMATERIELLES |  |  |  | 819575460 | 4097877.3 |  | 2149000 | 3515000 | 5212000
| TOTAL POUR PROJET PDUI-2 | [6 empty] | TOTAL TRANCHE FERME | TOTAL TRANCHE FERME ET CONDITIONNELLE 1 | TOTAL REALISATION DU SDA
[8 empty] | 6119000 | 12611000 | 21407000

## TF plateforme commerciale
| largeur 21 m |  |  |  |  | 3m
| Bureau |  |  |  | Local tech |  | 3m | emprise totale plateforme
[8 empty] | longueur | 144 | m
[8 empty] | largeur | 27 | m
|  |  | Espace boutiques clôturé de 92 boutiques |  |  |  |  | surface | 3888 | m2
[8 empty] | surfaces boutiques | 828 | m2 | nbre boutiques | 92 | 0.21296
102 | [7 empty] | surfaces étals | 630 | m2 | nbre d'étals | 126 | 0.16204
[8 empty] | surface de vente/surface totale | 37.5%
longueur espace clôturé
[9 empty] | unités | prix unitaire | quantité | coût
[8 empty] | aménagement de la plateforme | m2 | 12000 | 3888 | 46656000
[8 empty] | pavage de la pateforme | m2 | 11000 | 3888 | 42768000
[8 empty] | boutiques avec rideau métallique | m2 | 65000 | 828 | 53820000
[8 empty] | halle couverte | m2 | 45000 | 630 | 28350000
[8 empty] | clôtures ferronnerie | ml | 100000 | 42 | 4200000
[8 empty] | Eclairage | U | 350000 | 20 | 7000000
[8 empty] | Bennes | U | 1000000 | 2 | 2000000
[8 empty] | Toilettes | m2 | 120000 | 72 | 8640000
[8 empty] | loge gardien | m2 | 80000 | 54 | 4320000
[8 empty] | points d'eau | U | 500000 | 2 | 1000000
[11 empty] | total | 198754000
[11 empty] | en Euros | 993770
halle couverte de 21x30=630 m2
possibilité d'installer 126 étals
| toilettes publiques |  |  | loge gardien
espaces bennes déchets

## Voirie
Composante 1: Voirie-drainage |  |  |  | Coût total
Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
Armature principale-voies primaires
Bd Assamo (dit voie de 60)
Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 1050 | 148050000 | 740250
Liaison inter-quartier Hayableh-Layableh (rue16.015)
Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 1050 | 148050000 | 740250
Bd Gaggade - désenclavement du centre de santé de Moustiquaire
Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 880 | 124080000 | 620400
Prolongement Bd Assamo vers route de PK12
Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 590 | 83190000 | 415950
Voies secondaires de desserte
Rue de l'EPP Dogleh depuis Bd Assamo
Voies revetues 2x1 (5m) + caniveaux maçonnés + éclairage public | ml | 113000 | 540 | 61020000 | 305100
Rue Moustiquaire Nord
Voies revetues 2x1 (5m) + caniveaux maçonnés + éclairage public | ml | 113000 | 290 | 32770000 | 163850
Liaison Layableh - Moustiquaire entre bd Assamo et bd Gaggade, y compris aménagement du dalot de franchissement
Voies revetues 2x1 (5m) + caniveaux maçonnés + éclairage public | ml | 120000 | 810 | 97200000 | 486000
Voies tertiaires d'accès aux quartiers
Voie tertiaire n°1 : liaison Layableh et Moustiquaire Nord
Voie pavée (5m) | ml | 105000 | 440 | 46200000 | 231000
Sentier et aménagement du franchissement piéton entre Layableh et Moustiquaire Nord | U | 15000000 | 1 | 15000000 | 75000
Stock de rues Moustiquaire Nord, autour du petit marché et de la Mosquée
Voie pavée (5m) | ml | 105000 | 1000 | 105000000 | 525000
Voie tertiaire n°3 : rue Moustiquaire Sud
Voie pavée (5m) | ml | 105000 | 280 | 29400000 | 147000
Sentier et aménagement du franchissement piéton entre EPP et CEM Dogleh (ravine)
Sentier et aménagement du franchissement piéton | U | 15000000 | 1 | 15000000 | 75000
TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 904960000 | 4524800
Maîtrise d'œuvre technique et sociale (10%) |  |  |  | 90496000 | 452480
Divers et imprévus (15%) |  |  |  | 135744000 | 678720
TOTAL OPERATION |  |  |  | 1131200000 | 5656000

## Marché et transport
Composante 2 : Equipements marchands |  |  |  | Coût total
Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
1-Réhabilitation du marché de Hayableh
Travaux de démolition des installations précaires du marché | m2 | 2000 | 3000 | 6000000 | 30000
Travaux de démolition du Centre de Santé de Hayableh | m2 | 4000 | 3400 | 13600000 | 68000
Aménagement du site de réinstallation temporaire | m2 | 5000 | 3000 | 15000000 | 75000
Aménagement des accès au marché
Voiries pavées 2x1 voies (11m) + bordures T4 + trottoir pavé | ml | 210000 | 170 | 35700000 | 178500
Aménagement de la station de bus, en partie à la place du CSC, et reprise des trottoirs | m2 | 15000 | 1000 | 15000000 | 75000
Extension de l'éclairage public | ml | 21000 | 200 | 4200000 | 21000
Reconstruction du marché
Pavage des voies intérieures de circulation et drainage | m2 | 25000 | 700 | 17500000 | 87500
Construction des étals | m2 | 45000 | 1300 | 58500000 | 292500
Construction des boutiques et boucherie | m2 | 65000 | 1000 | 65000000 | 325000
Raccordement au réseau d'eau, électricité, éclairage public | U | 4000000 | 1 | 4000000 | 20000
Ss-total 1 |  |  |  | 234500000 | 1172500
2-Construction de commerces de rue (Bd Assamo)
Aménagement de contre-allée de 3m emprise (revetement PAB) pour le tronçon Nord | ml | 60000 | 1290 | 77400000 | 387000
Aménagement de contre-allée de 3m emprise (revetement PAB) pour le tronçon Sud (en fonction des aménagements prévus) | ml | 60000 | 420 | 25200000 | 126000
Aménagement de 6 plateformes (4000+1500+3500+1500+1200+2400) | m2 | 25000 | 14600 | 365000000 | 1825000
Construction de boutiques : environ 2/5 de la plateforme | m2 | 65000 | 5840 | 379600000 | 1898000
Construction d'étals sous abris (2x2m) : environ 1/5 de la plateforme | m2 | 45000 | 2920 | 131400000 | 657000
Pavage des voies intérieures de circulation : environ 2/5 de la plateforme | m2 | 25000 | 5840 | 146000000 | 730000
Complément d'éclairage par candélabre solaire autonome | U | 750000 | 12 | 9000000 | 45000
Bennes métalliques pour déchets 20m3 | U | 2000000 | 4 | 8000000 | 40000
Ss-total 2 |  |  |  | 1039000000 | 5195000
3-Construction d'une place à vivre dans Moustiquaire Nord
Aménagement d'une plateforme | m2 | 25000 | 1000 | 25000000 | 125000
Pavage d'une place centrale | m2 | 25000 | 400 | 10000000 | 50000
Construction d'une quarantaine d'étals sous abris (2x2m) | m2 | 45000 | 160 | 7200000 | 36000
Construction d'une vingtaine de boutiques (2x5m) | m2 | 65000 | 200 | 13000000 | 65000
Complément d'éclairage par candélabre solaire autonome | U | 750000 | 12 | 9000000 | 45000
Ss-total 3 |  |  |  | 64200000 | 321000
4-Aménagement d'une tete de ligne de minibus (hors zone)
revêtement d'un place en pavé | m2 | 30000 | 2000 | 60000000 | 300000
construction gare et bureau | m2 | 70000 | 100 | 7000000 | 35000
mur d'enceinte | ml | 30000 | 180 | 5400000 | 27000
Ss-total 4 |  |  |  | 72400000 | 362000
5-Aménagement arrêt de bus sur Av. Ougass Hassan
Aménagement d'un arrêt de bus bilatéral au croisement Bd. Assamo (5m x 50m) x2 | m2 | 15000 | 500 | 7500000 | 37500
6-Aménagement arrêt de bus sur Av. Ougass Hassan avec rangées de boutiques
Aménagement d'un arrêt de bus bilatéral à Moustiquaire (5m x 50m) x2 | m2 | 15000 | 500 | 7500000 | 37500
Rangée unilatéral de boutiques (40m x 3m) | m2 | 65000 | 120 | 7800000 | 39000
TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 1432900000 | 7164500
Maîtrise d'œuvre technique et sociale (10%) |  |  |  | 171948000 | 859740
Divers et imprévus (15%) |  |  |  | 214935000 | 1074675
TOTAL OPERATION |  |  |  | 1819783000 | 9098915

## Equipements de proximité
Composante 4: Cadre de vie |  |  |  | Coût total
Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
Equipements scolaires
Construction de l'EPP Layableh | U | 80000000 | 1 | 80000000 | 400000
Construction du CEM Moustiquaire (vace terrain multisport) | U | 100000000 | 1 | 100000000 | 500000
Construction d'une école maternelle dans Layableh - Nord | U | 120000 | 300 | 36000000 | 180000
Equipements sanitaires
Construction du CSC Layableh adossé à une école maternelle | U | 120000 | 800 | 96000000 | 480000
Travaux de reconstruction du CSC Hayableh sur parcelle un peu plus au Nord | U | 120000 | 500 | 60000000 | 300000
Centre de développement communautaire
Construction d'un CDC à R+1 dédié aux associations | m2 | 120000 | 400 | 48000000 | 240000
Plateau multisport | m2 | 25000 | 800 | 20000000 | 100000
Equipement sportif
Terrain multisports adossé à EPP Hayableh | m2 | 25000 | 700 | 17500000 | 87500
Terrains sur Bd Assamo | m2 | 25000 | 2100 | 52500000 | 262500
Terrain sur Av Ougass Hassan | m3 | 25000 | 1400 | 35000000 | 175000
Equipement culturel
Construction d'une bibliothèque | m2 | 120000 | 400 | 48000000 | 240000
Equipement socio-administratif
Caserne de gendarmerie | m2 | 120000 | 400 | 48000000 | 240000
TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 641000000 | 3205000
Maîtrise d'œuvre technique et sociale (10%) |  |  |  | 76920000 | 384600
Divers et imprévus (15%) |  |  |  | 96150000 | 480750
TOTAL OPERATION |  |  |  | 814070000 | 4070350

## 2 zones
Intervenir sur le secteur de Layableh en proposant l'aménagement de l'épine dorsale du bd Assamo (notion d'insertion urbaine sur un boulevard de 40m d'emprise) Construire des équipements marchands, de transport urbain (sur av. Hassan) et de sport/loisir Amélioration l'accès en proposant le revetement de la voirie principale (7m) et la connexion vers l'av Mouhoulé | [6 empty] | Aménager le secteur Nord de Moustiquaire et améliorer l'accessibilité de la zone depuis l'av. O. Hassan Aménager la place proche de la Mosquée pour y faire une place à vivre avec petites boutiques et terrains de pétanque (zone prévue pour petit marché) Améliorer l'accès à l'intérieur du quartier en proposant l'aménagement de voirie pavée équipée de candelabres (réseau EDD existant) Améliorer l'accès du CSC existant et du centre de gestion de déchets en cours d'aménagement Renforcer la sécurité en dotant les voies de l'éclairage public (réseau EDD existant) et en aménageant une brigade de Gendarmerie (terrain à disposition)
Projet d'aménagement 1 : Amélioration de l'accessibilité et du cadre de vie de Layableh |  |  |  | Coût total |  |  | Projet d'aménagement 2 : Amélioration de l'accessibilité de la zone de Moustiquaire (infrastructures) |  |  |  | Coût total
Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros |  | Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
1-Armature principale-voies primaires | [6 empty] | 1-Armature principale-voies primaires
Bd Assamo (dit voie de 60) qui se rabat vers le Bd Mouhoulé | [6 empty] | Bd Gaggade - désenclavement du centre de santé de Moustiquaire
Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 1070 | 150870000 | 754350 |  | Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 880 | 124080000 | 620400
Aménagement de contre-allée de 3m emprise (revetement PAB) pour le tronçon Nord | ml | 60000 | 725 | 43500000 | 217500 |  | Rue Moustiquaire Nord en axe Est - Ouest (prévision extension vers Layableh - Hayableh)
Ss-total 1 |  |  |  | 194370000 | 971850 |  | Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 285 | 40185000 | 200925
2-Construction de commerces de rue (Bd Assamo Nord) | [6 empty] | 2-Voies secondaires de desserte
Remblai sur 50cm | m3 | 2000 | 3950 | 7900000 | 39500 |  | Rue Moustiquaire Nord
Aménagement des plateformes sous construction de boutiques, étals, locaux et déchets | m2 | 25000 | 3372.5 | 84312500 | 421562.5 |  | Voies revetues 2x1 (5m) + caniveaux maçonnés + éclairage public | ml | 113000 | 280 | 31640000 | 158200
Pavage des ruelles piétonne à l'intérieur des structures (sur lit de sable) | m2 | 21000 | 4527.5 | 95077500 | 475387.5 |  | 3-Voies tertiaires d'accès aux quartiers
Construction des locaux techniques : environ 4% de toutes les plateformes | m2 | 65000 | 312.5 | 20312500 | 101562.5 |  | Stock de rues Moustiquaire Nord, autour du petit marché et de la Mosquée
Construction de boutiques : environ 18% de toutes les plateformes | m2 | 65000 | 1450 | 94250000 | 471250 |  | Voie pavée (5m). HIMO. Y compris bordure | ml | 105000 | 710 | 74550000 | 372750
Construction d'étals sous abris (2x2m) : environ 8% de toutes les plateformes | m2 | 45000 | 610 | 27450000 | 137250 |  | Stock de 10 candelabres autonomes pour rues | U | 750000 | 10 | 7500000 | 37500
Complément d'éclairage par candélabre solaire autonome | U | 750000 | 16 | 12000000 | 60000 |  | Ss-total 3 |  |  |  | 82050000 | 410250
Bennes métalliques pour déchets 20m3 | U | 2000000 | 4 | 8000000 | 40000 |  | 4-Construction d'une place à vivre dans Moustiquaire Nord (2'000 m2)
Branchement AEP ONEAD pour ensemble de la plateforme | U | 3000000 | 5 | 15000000 | 75000 |  | Terrassement par remblais (50cm) | m3 | 2000 | 1000 | 2000000 | 10000
Branchement AEP EDD pour ensemble de la plateforme | U | 3000000 | 5 | 15000000 | 75000 |  | Pavage d'une place centrale sur lit de sable | m2 | 25000 | 1120 | 28000000 | 140000
Portails coulissants sur rail 10m | U | 800000 | 16 | 12800000 | 64000 |  | Aménagement des plateformes sous construction boutique et étals | m2 | 25000 | 280 | 7000000 | 35000
Ss-total 2 |  |  |  | 392102500 | 1960512.5 |  | Construction d'une rangée de 20 d'étals sous abris (2x2m) - 2 x 10 étals | m2 | 45000 | 80 | 3600000 | 18000
3-Aménagement arrêt de bus sur Av. Ougass Hassan | [6 empty] | Construction de 2 rangées de boutiques avec 2 orientations (2,5 x 2x5m) 32 boutiques en tout (2x8x2) | m2 | 65000 | 200 | 13000000 | 65000
Aménagement d'un arrêt de bus bilatéral au croisement Bd. Assamo (20m x 45m x2) | m2 | 15000 | 1800 | 27000000 | 135000 |  | Complément d'éclairage par candélabre solaire autonome (4 sur le marché, 4 sur le terrain de pétanque) | U | 750000 | 8 | 6000000 | 30000
4-Equipements sportifs | [6 empty] | Aménagement d'une zone avec 4 terrains de pétanque sur 600 m2 (40x15m) | U | 11000000 | 1 | 11000000 | 55000
Terrains multiples usages (multisport, foot, pétanque) sur Bd Assamo | m2 | 25000 | 4500 | 112500000 | 562500 |  | Ss-total 4 |  |  |  | 57600000 | 288000
TOTAL BANDE EQUIPEMENT BD ASSAMO |  |  |  | 725972500 | 3629862.5 |  | 5-Equipement socio-administratif
1-Equipements scolaires | [5 empty] | Conditonné par libération emprise par SEL | Aménagement des locaux de la Brigade de Gendarmerie | m2 | 120000 | 400 | 48000000 | 240000
Construction de l'EPP Layableh proche d'une ravine | U | 80000000 | 1 | 80000000 | 400000 |  | 6-Aménagement arrêt de bus sur Av. Ougass Hassan avec rangées de boutiques
2-Equipements sanitaires | [5 empty] | Conditonné par libération emprise par SEL | Aménagement d'un arrêt de bus bilatéral à Moustiquaire (5m x 50m) x2 | m2 | 15000 | 500 | 7500000 | 37500
Construction du CSC Layableh comprenant salle d'accouchement | U | 120000 | 800 | 96000000 | 480000 |  | Rangée unilatéral de boutiques (40m x 3m) | m2 | 65000 | 120 | 7800000 | 39000
3-Centre de développement communautaire | [5 empty] | Conditonné par libération emprise par SEL | Ss-total 6 |  |  |  | 15300000 | 76500
Construction d'un CDC à R+1 dédié aux associations | m2 | 120000 | 400 | 48000000 | 240000
Plateau multisport | m2 | 25000 | 800 | 20000000 | 100000 |  | TOTAL TRAVAUX |  |  |  | 398855000 | 1994275
Ss-total 3 |  |  |  | 68000000 | 340000
TOTAL EQUIPEMENTS SOCIAUX SUR DENTS CREUSES |  |  |  | 244000000 | 1220000
TOTAL TRAVAUX TRANCHE FERME |  |  |  | 388000000 | 4849862.5
TRANCHE CONDITIONNELLE : PROLOGEMENT TRONCON SUD VERS ROUTE DE PK12 |  |  |  | Coût total |  |  | TRANCHE CONDITIONNELLE : CRÉER LA LIAISON MOUSTIQUAIRE-LAYABLEH |  |  |  | Coût total
Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros |  | Description | Unité | Prix unitaire FDJ | Quantité | en FDJ | en Euros
1-Armature principale-voies primaires | [6 empty] | 1-Armature principale-voies primaires
Prolongement Bd Assamo vers route de PK12 | [6 empty] | Liaison Layableh - Moustiquaire entre bd Assamo et bd Gaggade, y compris aménagement du dalot de franchissement
Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 590 | 83190000 | 415950 |  | Voies revetues 2x1 (7m) + caniveaux maçonnés + éclairage 25m | ml | 141000 | 850 | 119850000 | 599250
Aménagement de contre-allée de 3m emprise (revetement PAB) jusqu'au niveau de l'EPP Balbala | ml | 60000 | 420 | 25200000 | 126000 |  | Aménagement du dalot
Ss-total 1 |  |  |  | 108390000 | 541950 |  | TOTAL TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE |  |  |  | 119850000 | 599250
2-Construction de commerces de rue (Bd Assamo Sud)
Remblai sur 50cm | m3 | 2000 | 2100 | 4200000 | 21000
Aménagement des plateformes sous construction de boutiques, étals, locaux et déchets | m2 | 25000 | 1603 | 40075000 | 200375
Pavage des ruelles piétonne à l'intérieur des structures (sur lit de sable) | m2 | 21000 | 2615 | 54915000 | 274575
Construction des locaux techniques : environ 4% de toutes les plateformes | m2 | 65000 | 218 | 14170000 | 70850
Construction de boutiques : environ 18% de toutes les plateformes | m2 | 65000 | 725 | 47125000 | 235625
Construction d'étals sous abris (2x2m) : environ 8% de toutes les plateformes | m2 | 45000 | 260 | 11700000 | 58500
Complément d'éclairage par candélabre solaire autonome | U | 750000 | 8 | 6000000 | 30000
Bennes métalliques pour déchets 20m3 | U | 2000000 | 2 | 4000000 | 20000
Branchement AEP ONEAD pour ensemble de la plateforme | U | 3000000 | 3 | 9000000 | 45000
Branchement AEP EDD pour ensemble de la plateforme | U | 3000000 | 3 | 9000000 | 45000
Portails coulissants sur rail 10m | U | 800000 | 10 | 8000000 | 40000
Ss-total 2 |  |  |  | 208185000 | 1040925
3-Equipements sportifs
Terrains multiples usages (multisport, foot, pétanque) proche de EPP Balbala | m2 | 25000 | 2000 | 50000000 | 250000
TOTAL TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE |  |  |  | 366575000 | 1832875

## Assamo Marchés
Tronçon Nord | [9 empty] | 232 | boutiques (2,5m x 2,5m) | Indicatif car modulable
Espace marchand 1 = 20m x 100m | [9 empty] | 122 | espaces étals (2m x 2,5m)
| Gardien | [5 empty] | Local Tech |  |  | 63 | boutiques (2,5m x 2,5m) |  | A | Surface plateforme | 2000
| 1 | [7 empty] | 29 | 38 | espaces étals (2m x 2,5m) |  | B | Surface boutiques | 393.75 | 19.69%
| 2 | [7 empty] | 30 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 190 | 9.5%
| 3 | [7 empty] | 31 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 62.5 | 3.125%
| 4 | [7 empty] | 32 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 200 | 10%
| 5 | [7 empty] | 33 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 1153.75 | 57.69%
| 6 | [7 empty] | 34 |  |  |  | G | Portails | 3
| 7 | [7 empty] | 35 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 1
| 8 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 36 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 1
| 9 |  |  |  | 2 | 21 |  |  | 37 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 4
| 10 |  |  |  | 3 | 22 |  |  | 38 |  |  |  | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 1
| 11 |  |  |  | 4 | 23 |  |  | 39 | [6 empty] | 100%
| 12 |  |  |  | 5 | 24 |  |  | 40
| 13 |  |  |  | 6 | 25 |  |  | 41
| 14 |  |  |  | 7 | 26 |  |  | 42
| 15 |  |  |  | 8 | 27 |  |  | 43
| 16 |  |  |  | 9 | 28 |  |  | 44 |  |  |  |  | 8 à 10 m2 pour 100 habitants
| 17 |  |  |  | 10 | 29 |  |  | 45
| 18 |  |  |  | 11 | 30 |  |  | 46
| 19 |  |  |  | 12 | 31 |  |  | 47
| 20 |  |  |  | 13 | 32 |  |  | 48
| 21 |  |  |  | 14 | 33 |  |  | 49
| 22 |  |  |  | 15 | 34 |  |  | 50
| 23 |  |  |  | 16 | 35 |  |  | 51
| 24 |  |  |  | 17 | 36 |  |  | 52
| 25 |  |  |  | 18 | 37 |  |  | 53
| 26 |  |  |  | 19 | 38 |  |  | 54
| 27 | [7 empty] | 55
| 28 | [7 empty] | 56
| 29 | [7 empty] | 58
| 59 | 57 | 58 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 66
Plateforme 10m x 20m pour entreproser bennes 20m3
Tronçon Nord
Espace marchand 2 = 20m x 100m
| G | [5 empty] | LT |  |  | 63 | boutiques (2,5m x 2,5m) |  | A | Surface plateforme | 2000
| 1 | [7 empty] | 29 | 38 | espaces étals (2m x 2,5m) |  | B | Surface boutiques | 393.75 | 19.69%
| 2 | [7 empty] | 30 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 190 | 9.5%
| 3 | [7 empty] | 31 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 62.5 | 3.125%
| 4 | [7 empty] | 32 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 200 | 10%
| 5 | [7 empty] | 33 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 1153.75 | 57.69%
| 6 | [7 empty] | 34 |  |  |  | G | Portails | 3
| 7 | [7 empty] | 35 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 1
| 8 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 36 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 1
| 9 |  |  |  | 2 | 21 |  |  | 37 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 4
| 10 |  |  |  | 3 | 22 |  |  | 38 |  |  |  | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 1
| 11 |  |  |  | 4 | 23 |  |  | 39 | [6 empty] | 100%
| 12 |  |  |  | 5 | 24 |  |  | 40
| 13 |  |  |  | 6 | 25 |  |  | 41
| 14 |  |  |  | 7 | 26 |  |  | 42
| 15 |  |  |  | 8 | 27 |  |  | 43
| 16 |  |  |  | 9 | 28 |  |  | 44
| 17 |  |  |  | 10 | 29 |  |  | 45
| 18 |  |  |  | 11 | 30 |  |  | 46
| 19 |  |  |  | 12 | 31 |  |  | 47
| 20 |  |  |  | 13 | 32 |  |  | 48
| 21 |  |  |  | 14 | 33 |  |  | 49
| 22 |  |  |  | 15 | 34 |  |  | 50
| 23 |  |  |  | 16 | 35 |  |  | 51
| 24 |  |  |  | 17 | 36 |  |  | 52
| 25 |  |  |  | 18 | 37 |  |  | 53
| 26 |  |  |  | 19 | 38 |  |  | 54
| 27 | [7 empty] | 55
| 28 | [7 empty] | 56
| 29 | [7 empty] | 58
| 59 | 57 | 58 | 60 |  | 61 | 62 | 63 | 66
Plateforme 10m x 20m pour entreproser bennes 20m3
Tronçon Nord
Espace marchand 3 = 20m x 75m
| G | [5 empty] | LT |  |  | 42 | boutiques (2,5m x 2,5m) |  | A | Surface plateforme | 1500
| 1 | [7 empty] | 19 | 18 | espaces étals (2m x 2,5m) |  | B | Surface boutiques | 262.5 | 17.5%
| 2 | [7 empty] | 20 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 90 | 6%
| 3 | [7 empty] | 21 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 62.5 | 4.167%
| 4 | [7 empty] | 22 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 200 | 13.33%
| 5 | [7 empty] | 23 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 885 | 59%
| 6 | [7 empty] | 24 |  |  |  | G | Portails | 3
| 7 | [7 empty] | 25 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 1
| 8 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 26 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 1
| 9 |  |  |  | 2 | 11 |  |  | 27 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 2
| 10 |  |  |  | 3 | 12 |  |  | 28 |  |  |  | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 1
| 11 |  |  |  | 4 | 13 |  |  | 29 | [6 empty] | 100%
| 12 |  |  |  | 5 | 14 |  |  | 30
| 13 |  |  |  | 6 | 15 |  |  | 31
| 14 |  |  |  | 7 | 16 |  |  | 32
| 15 |  |  |  | 8 | 17 |  |  | 33
| 16 |  |  |  | 9 | 18 |  |  | 34
| 17 | [7 empty] | 35
| 18 | [7 empty] | 36
|  | 37 | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42
Plateforme 10m x 20m pour entreproser bennes 20m3
Tronçon Nord
Espace marchand 3 = 20m x 45m
| G | [5 empty] | LT |  |  | 20 | boutiques (2,5m x 2,5m) |  | A | Surface plateforme | 900
| 1 | [7 empty] | 8 | 0 | espaces étals (2m x 2,5m) |  | B | Surface boutiques | 125 | 13.89%
| 2 | [7 empty] | 9 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 0 | 0%
| 3 | [7 empty] | 10 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 62.5 | 6.944%
| 4 | [7 empty] | 11 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 200 | 22.22%
| 5 | [7 empty] | 12 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 512.5 | 56.94%
| 6 | [7 empty] | 13 |  |  |  | G | Portails | 3
| 7 | [7 empty] | 14 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 1
[13 empty] | I | Raccordement EDD | 1
[13 empty] | J | Candelabres solaires | 2
[13 empty] | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 1
100%
|  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20
Plateforme 10m x 20m pour entreproser bennes 20m3
Tronçon Nord
Espace marchand 5 = 20m x 75m
| G | [5 empty] | LT |  |  | 44 | boutiques (2,5m x 2,5m) |  | A | Surface plateforme | 1500
| 1 | [7 empty] | 23 | 28 | espaces étals (2m x 2,5m) |  | B | Surface boutiques | 275 | 18.33%
| 2 | [7 empty] | 24 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 140 | 9.333%
| 3 | [7 empty] | 25 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 62.5 | 4.167%
| 4 | [7 empty] | 26 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 200 | 13.33%
| 5 | [7 empty] | 27 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 822.5 | 54.83%
| 6 | [7 empty] | 28 |  |  |  | G | Portails | 4
| 7 | [7 empty] | 29 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 1
| 8 |  |  |  | 1 | 15 |  |  | 30 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 1
| 9 |  |  |  | 2 | 16 |  |  | 31 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 4
| 10 |  |  |  | 3 | 17 |  |  | 32 |  |  |  | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 0
| 11 |  |  |  | 4 | 18 |  |  | 33 | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 5 | 19
[5 empty] | 6 | 20
[5 empty] | 7 | 21
[5 empty] | 8 | 22
[5 empty] | 9 | 23
[5 empty] | 10 | 24
| 12 |  |  |  | 11 | 25 |  |  | 34 |  |  |  | Total Tronçon Nord
| 13 |  |  |  | 12 | 26 |  |  | 35 |  |  |  | A | Surface plateforme | 7900
| 14 |  |  |  | 13 | 27 |  |  | 36 |  |  |  | B | Surface boutiques | 1450 | 18.35%
| 15 |  |  |  | 14 | 28 |  |  | 37 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 610 | 7.722%
| 16 | [7 empty] | 38 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 312.5 | 3.956%
| 17 | [7 empty] | 39 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 1000 | 12.66%
| 18 | [7 empty] | 40 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 4527.5 | 57.31%
| 19 | [7 empty] | 41 |  |  |  | G | Portails | 16
| 20 | [7 empty] | 42 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 5
| 21 | [7 empty] | 43 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 5
| 22 | [7 empty] | 44 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 16
[13 empty] | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 4
100%
Tronçon Sud | [9 empty] | 116 | boutiques (2,5m x 2,5m) | Indicatif car modulable
Espace marchand 1 = 20m x 75m | [9 empty] | 52 | espaces étals (2m x 2,5m)
| G | [5 empty] | LT |  |  | 42 | boutiques (2,5m x 2,5m) |  | A | Surface plateforme | 1500
| 1 | [7 empty] | 19 | 18 | espaces étals (2m x 2,5m) |  | B | Surface boutiques | 262.5 | 17.5%
| 2 | [7 empty] | 20 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 90 | 6%
| 3 | [7 empty] | 21 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 62.5 | 4.167%
| 4 | [7 empty] | 22 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 200 | 13.33%
| 5 | [7 empty] | 23 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 885 | 59%
| 6 | [7 empty] | 24 |  |  |  | G | Portails | 3
| 7 | [7 empty] | 25 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 1
| 8 |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 26 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 1
| 9 |  |  |  | 2 | 11 |  |  | 27 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 2
| 10 |  |  |  | 3 | 12 |  |  | 28 |  |  |  | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 1
| 11 |  |  |  | 4 | 13 |  |  | 29 | [6 empty] | 100%
| 12 |  |  |  | 5 | 14 |  |  | 30
| 13 |  |  |  | 6 | 15 |  |  | 31
| 14 |  |  |  | 7 | 16 |  |  | 32
| 15 |  |  |  | 8 | 17 |  |  | 33
| 16 |  |  |  | 9 | 18 |  |  | 34
| 17 | [7 empty] | 35
| 18 | [7 empty] | 36
|  | 37 | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42
Plateforme 10m x 20m pour entreproser bennes 20m3
Tronçon Sud
Espace marchand 2 = 20m x 60m
| G | [5 empty] | LT |  |  | 30 | boutiques (2,5m x 2,5m) |  | A | Surface plateforme | 1200
| 1 | [7 empty] | 13 | 6 | espaces étals (2m x 2,5m) |  | B | Surface boutiques | 187.5 | 15.62%
| 2 | [7 empty] | 14 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 30 | 2.5%
| 3 | [7 empty] | 15 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 62.5 | 5.208%
| 4 | [7 empty] | 16 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 200 | 16.67%
| 5 | [7 empty] | 17 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 720 | 60%
| 6 | [7 empty] | 18 |  |  |  | G | Portails | 3
| 7 | [7 empty] | 19 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 1
| 8 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 20 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 1
| 9 |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 21 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 2
| 10 |  |  |  | 3 | 6 |  |  | 22 |  |  |  | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 1
| 11 | [7 empty] | 23 | [6 empty] | 100%
| 12 | [7 empty] | 24
|  | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30
Plateforme 10m x 20m pour entreproser bennes 20m3
Tronçon Sud
Espace marchand 3 = 20m x 75m
| G | [5 empty] | LT |  |  | 44 | boutiques (2,5m x 2,5m) |  | A | Surface plateforme | 1500
| 1 | [7 empty] | 23 | 28 | espaces étals (2m x 2,5m) |  | B | Surface boutiques | 275 | 18.33%
| 2 | [7 empty] | 24 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 140 | 9.333%
| 3 | [7 empty] | 25 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 75 | 5%
| 4 | [7 empty] | 26 |  |  |  | E | Surface Pavage (A-(B+C+D+)) | 1010 | 67.33%
| 5 | [7 empty] | 27 |  |  |  | F | Portails | 4
| 6 | [7 empty] | 28 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 1
| 7 | [7 empty] | 29 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 1
| 8 |  |  |  | 1 | 15 |  |  | 30 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 4
| 9 |  |  |  | 2 | 16 |  |  | 31 |  |  |  | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 0
| 10 |  |  |  | 3 | 17 |  |  | 32 | [6 empty] | 100%
| 11 |  |  |  | 4 | 18 |  |  | 33
[5 empty] | 5 | 19
[5 empty] | 6 | 20
[5 empty] | 7 | 21
[5 empty] | 8 | 22
[5 empty] | 9 | 23
[5 empty] | 10 | 24 | [6 empty] | Total Tronçon Sud
| 12 |  |  |  | 11 | 25 |  |  | 34 |  |  |  | A | Surface plateforme | 4200
| 13 |  |  |  | 12 | 26 |  |  | 35 |  |  |  | B | Surface boutiques | 725 | 17.26%
| 14 |  |  |  | 13 | 27 |  |  | 36 |  |  |  | C | Surface espaces étals | 260 | 6.19%
| 15 |  |  |  | 14 | 28 |  |  | 37 |  |  |  | D | Surface locaux divers (G+LT) | 218 | 5.19%
| 16 | [7 empty] | 38 |  |  |  | E | Surface plateforme Déchets | 400 | 9.524%
| 17 | [7 empty] | 39 |  |  |  | F | Surface Pavage (A-(B+C+D+E)) | 2615 | 62.26%
| 18 | [7 empty] | 40 |  |  |  | G | Portails | 10
| 19 | [7 empty] | 41 |  |  |  | H | Raccordement AEP | 3
| 20 | [7 empty] | 42 |  |  |  | I | Raccordement EDD | 3
| 21 | [7 empty] | 43 |  |  |  | J | Candelabres solaires | 8
| 22 | [7 empty] | 44 |  |  |  | K | Bennes 20 m3 enlevable par camion OVD | 2
100.4%

## Place à vivre
[11 empty] | 1 plateforme de 4 terrains de pétanque | = | 2.5 | x | 2.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Surface étals (2x2m) | [7 empty] | 80
Surface boutiques (2,5x2,5m) | [7 empty] | 200
Surface plateforme de terrains de pétanque (15x40m) | [7 empty] | 600
Surface totale de l'emprise (50 x 40m) | [7 empty] | 2000
Surface à pavé | [7 empty] | 1120